**Календарный план**

Таблица 1 - Календарный план

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задача | Кол-во часов | Срок проведения | Испольнитель | Стоимость работ, руб. |
| 1 | Создание и настройка репозитория | 0,5 | 01.09.2020 | C | 500 |
| 2 | Верстка формы по макету | 24 | 01.09.2020-03.09.2020 | М | 4800 |
| 3 | Написание frontend логики | 32 | 04.09.2020-10.09.2020 | С | 32000 |
| 4 | Разработка бизнес-логики | 16 | 11.09.2020-12.09.2020 | С | 16000 |
| 6 | Разработка юнит-тестов для бизнес-логики | 16 | 12.09.2020-14.09.2020 | М | 3200 |
| 7 | Расширение функциональности | 4 | 15.09.2020 | М | 800 |
| 8 | Тестирование | 2 | 15.09.2020 | Т | 400 |
| 9 | Составление документации | 10 | 15.09.2020-16.09.2020 | С | 10000 |
| Итого | | 104,5 |  |  | 67700 |

**Смета**

Стоимость работ произведена из расчёта, что старший разработчик получает 1000 руб/час, младший разработчик 200 руб/час, дизайнер-тестеровщик 200 руб/час.

Таблица 2 - Накладные расходы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Затраты, руб |
| 1 | Оплата старшего разработчика | 58500 |
| 2 | Оплата младшего разработчика | 8800 |
| 3 | Оплата дизайнера-тестировщика | 400 |
| 4 | Аренда помещения (2 дня по 1500 руб/день) | 12000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Статья расходов | Затраты, руб |
| 5 | Печать документации | 100 |
| Себестоимость | | 79800 |
| Норма прибыли (15% от себестоимости) | | 11970 |
| Итого | | 91770 |

Продолжение таблицы 2